**Bài tập S2\_E1 - Phân tích dự án từ Simple Plan.mpp**

**1. Thông tin dự án**

• Thời gian thực hiện dự án: khoảng 1 tháng.  
• Ngày bắt đầu: 08/09/2025.  
• Ngày kết thúc: 07/10/2025.  
• Tổng chi phí: Không có trong dữ liệu xuất (cần cung cấp đơn giá/giờ để tính).

**2. Công việc: Kết hợp các bài báo điểm tin nổi bật**

• Ngày bắt đầu: 25/09/2025.  
• Ngày kết thúc: 03/10/2025.  
• Tại sao Phan Thanh Liêm không làm việc vào ngày bắt đầu: Có thể do lịch làm việc (calendar) hoặc công việc tiền nhiệm chưa hoàn tất.  
• Tổng thời gian thực hiện: 56 giờ.  
• Tổng chi phí: Không có dữ liệu chi phí.  
• Thành viên tham gia:  
 - Phan Thanh Liêm: 64 giờ (25/09–06/10).  
 - Các biên tập viên: Có tham gia nhưng không có số liệu chi tiết trong bản export.

**3. Công việc: Thiết kế và đặt hàng tiếp thị**

• Nguyễn Văn Hiếu:  
 - Thời gian làm: 09/09–22/09/2025.  
 - Tổng giờ công: 64 giờ.  
 - Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 5 do lịch làm việc cá nhân trong MS Project.  
  
• Dương Văn Lăng:  
 - Thời gian làm: 09/09–24/09/2025.  
 - Tổng giờ công: 48 giờ.  
 - Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6 theo lịch chuẩn.  
  
• Giải thích sự khác biệt:  
 - Hiếu chỉ làm từ Thứ 2 đến Thứ 5 nên phân bổ nhiều giờ/ngày → tổng chi phí cao hơn.  
 - Lăng làm từ Thứ 2 đến Thứ 6 nên số giờ/ngày ít hơn, tổng chi phí thấp hơn.