## Task_Table
ID | Active | Task Mode | Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Outline Level | Notes
1 | Yes | Manually Scheduled | Tạo kế hoạch | 4 days | August 29, 2025 8:00 AM | September 3, 2025 5:00 PM |  | 1
2 | Yes | Manually Scheduled | Khảo sát yêu cầu | 6 days | September 4, 2025 8:00 AM | September 11, 2025 5:00 PM | 1 | 1
3 | Yes | Manually Scheduled | Phân tích và thiết kế | 5 days | September 12, 2025 8:00 AM | September 18, 2025 5:00 PM | 2 | 1
4 | Yes | Manually Scheduled | Viết tài liệu | 7 days | September 19, 2025 8:00 AM | September 29, 2025 5:00 PM | 3 | 1
5 | Yes | Manually Scheduled | Kiểm tra và chỉnh sửa | 4 days | September 30, 2025 8:00 AM | October 3, 2025 5:00 PM | 4 | 1
6 | Yes | Manually Scheduled | Trình bày cho quản lý | 4 days | October 6, 2025 8:00 AM | October 9, 2025 5:00 PM | 5 | 1
7 | Yes | Manually Scheduled | Hoàn thành và phát triển | 3 days | October 10, 2025 8:00 AM | October 14, 2025 5:00 PM | 6 | 1

## Resource_Table
ID | Name | Initials | Type | Material Label | Group | Email Address | User Logon Account | Max Units | Standard Rate | Cost Per Use | Notes
1 | Lê Trí Anh | L | Work |  |  |  |  | 100% | $0.00/h | 0
2 | Lê Công Đạt | L | Work |  |  |  |  | 100% | $0.00/h | 0
3 | Đinh Ngọc Minh Khôi | Đ | Work |  |  |  |  | 100% | $0.00/h | 0
4 | Võ Anh Kiệt | V | Work |  |  |  |  | 100% | $0.00/h | 0
5 | Nguyễn Hồ Trường Tam | N | Work |  |  |  |  | 100% | $0.00/h | 0
6 | Nguyễn Trường Thịnh | N | Work |  |  |  |  | 100% | $0.00/h | 0
7 | Đặng Dương Nguyên | Đ | Work |  |  |  |  | 100% | $0.00/h | 0
8 | Nguyễn Thành Việt | N | Work |  |  |  |  | 100% | $0.00/h | 0

## Assignment_Table
Task Name | Resource Name | % Work Complete | Work | Units
Tạo kế hoạch | Lê Trí Anh | 0 | 48h | 100%
Tạo kế hoạch | Lê Công Đạt | 0 | 32h | 100%
Khảo sát yêu cầu | Nguyễn Hồ Trường Tam | 0 | 48h | 100%
Khảo sát yêu cầu | Nguyễn Thành Việt | 0 | 48h | 100%
Khảo sát yêu cầu | Võ Anh Kiệt | 0 | 48h | 100%
Khảo sát yêu cầu | Nguyễn Trường Thịnh | 0 | 48h | 100%
Phân tích và thiết kế | Nguyễn Trường Thịnh | 0 | 40h | 100%
Phân tích và thiết kế | Võ Anh Kiệt | 0 | 40h | 100%
Phân tích và thiết kế | Nguyễn Thành Việt | 0 | 40h | 100%
Phân tích và thiết kế | Nguyễn Hồ Trường Tam | 0 | 40h | 100%
Phân tích và thiết kế | Lê Trí Anh | 0 | 40h | 100%
Phân tích và thiết kế | Lê Công Đạt | 0 | 40h | 100%
Phân tích và thiết kế | Đinh Ngọc Minh Khôi | 0 | 40h | 100%
Phân tích và thiết kế | Đặng Dương Nguyên | 0 | 40h | 100%
Viết tài liệu | Nguyễn Trường Thịnh | 0 | 56h | 100%
Viết tài liệu | Nguyễn Thành Việt | 0 | 56h | 100%
Viết tài liệu | Lê Trí Anh | 0 | 56h | 100%
Kiểm tra và chỉnh sửa | Võ Anh Kiệt | 0 | 32h | 100%
Kiểm tra và chỉnh sửa | Nguyễn Trường Thịnh | 0 | 32h | 100%
Kiểm tra và chỉnh sửa | Nguyễn Thành Việt | 0 | 32h | 100%
Kiểm tra và chỉnh sửa | Nguyễn Hồ Trường Tam | 0 | 32h | 100%
Kiểm tra và chỉnh sửa | Lê Trí Anh | 0 | 32h | 100%
Kiểm tra và chỉnh sửa | Lê Công Đạt | 0 | 32h | 100%
Kiểm tra và chỉnh sửa | Đinh Ngọc Minh Khôi | 0 | 32h | 100%
Kiểm tra và chỉnh sửa | Đặng Dương Nguyên | 0 | 32h | 100%
Trình bày cho quản lý | Đặng Dương Nguyên | 0 | 32h | 100%
Trình bày cho quản lý | Nguyễn Thành Việt | 0 | 32h | 100%
Trình bày cho quản lý | Nguyễn Trường Thịnh | 0 | 32h | 100%
Hoàn thành và phát triển | Lê Trí Anh | 0 | 24h | 100%
Hoàn thành và phát triển | Võ Anh Kiệt | 0 | 24h | 100%
Hoàn thành và phát triển | Đặng Dương Nguyên | 0 | 24h | 100%